## 需求追踪矩阵
需求编号 | 需求描述 | 所属模块 | 优先级 | 用例编号 | 用例标题 | 执行结果
REQ-UM-001 | 用户注册功能 | 用户管理 | P1 | TC-UM-001 | 正常注册流程验证 | 通过
REQ-UM-001 | 用户注册功能 | 用户管理 | P1 | TC-UM-002 | 重复用户名注册校验 | 通过
REQ-UM-001 | 用户注册功能 | 用户管理 | P2 | TC-UM-003 | 注册参数边界值校验 | 通过
REQ-UM-002 | 用户登录功能 | 用户管理 | P0 | TC-UM-010 | 正确账号密码登录 | 通过
REQ-UM-002 | 用户登录功能 | 用户管理 | P0 | TC-UM-011 | 错误密码登录限制 | 通过
REQ-UM-002 | 用户登录功能 | 用户管理 | P1 | TC-UM-012 | 登录超时会话管理 | 通过
REQ-UM-003 | 用户权限管理 | 用户管理 | P1 | TC-UM-020 | 角色权限分配验证 | 通过
REQ-UM-003 | 用户权限管理 | 用户管理 | P1 | TC-UM-021 | 越权访问拦截验证 | 通过
REQ-OM-001 | 创建订单 | 订单管理 | P0 | TC-OM-001 | 正常创建订单流程 | 通过
REQ-OM-001 | 创建订单 | 订单管理 | P0 | TC-OM-002 | 库存不足时创建订单 | 失败(BUG-015)
REQ-OM-002 | 订单查询 | 订单管理 | P1 | TC-OM-010 | 按条件查询订单列表 | 通过
REQ-OM-003 | 订单状态流转 | 订单管理 | P0 | TC-OM-020 | 订单完整状态流转 | 通过
REQ-OM-003 | 订单状态流转 | 订单管理 | P1 | TC-OM-021 | 异常状态回退验证 | 通过
REQ-PM-001 | 在线支付 | 支付模块 | P0 | TC-PM-001 | 支付宝支付流程 | 通过
REQ-PM-001 | 在线支付 | 支付模块 | P0 | TC-PM-002 | 微信支付流程 | 通过
REQ-PM-002 | 退款处理 | 支付模块 | P1 | TC-PM-010 | 订单退款流程验证 | 通过
REQ-PM-002 | 退款处理 | 支付模块 | P1 | TC-PM-011 | 退款金额边界校验 | 通过
REQ-RM-001 | 日报表生成 | 报表模块 | P1 | TC-RM-001 | 日报表数据准确性 | 通过
REQ-RM-002 | 月度统计 | 报表模块 | P2 | TC-RM-010 | 月度统计报表生成 | 通过
REQ-SM-001 | 系统参数配置 | 系统配置 | P2 | TC-SM-001 | 参数新增修改删除 | 通过

## 用例执行明细
用例编号 | 用例标题 | 所属模块 | 优先级 | 执行结果 | 执行人 | 执行日期 | 关联缺陷
TC-UM-001 | 正常注册流程验证 | 用户管理 | P1 | 通过 | 张三 | 2025-06-03 | -
TC-UM-002 | 重复用户名注册校验 | 用户管理 | P1 | 通过 | 张三 | 2025-06-03 | -
TC-OM-001 | 正常创建订单流程 | 订单管理 | P0 | 通过 | 李四 | 2025-06-05 | -
TC-OM-002 | 库存不足时创建订单 | 订单管理 | P0 | 失败 | 李四 | 2025-06-05 | BUG-015
TC-OM-015 | 批量导入订单(500+条) | 订单管理 | P1 | 失败 | 李四 | 2025-06-16 | BUG-023
TC-PM-001 | 支付宝支付流程 | 支付模块 | P0 | 通过 | 王五 | 2025-06-08 | -
TC-PM-002 | 微信支付流程 | 支付模块 | P0 | 通过 | 王五 | 2025-06-08 | -
TC-PM-005 | 微信支付回调验证 | 支付模块 | P0 | 失败 | 王五 | 2025-06-12 | BUG-019
TC-RM-001 | 日报表数据准确性 | 报表模块 | P1 | 通过 | 赵六 | 2025-06-10 | -
TC-SM-001 | 参数新增修改删除 | 系统配置 | P2 | 通过 | 赵六 | 2025-06-11 | -

## 缺陷清单
缺陷编号 | 缺陷标题 | 所属模块 | 严重程度 | 优先级 | 发现日期 | 状态 | 修复人 | 修复日期 | 复现概率
BUG-001 | 用户头像上传裁切位置偏移 | 用户管理 | P3 | 低 | 2025-06-02 | 已修复 | 开发A | 2025-06-04 | 必现
BUG-005 | 用户头像上传偶发裁切失败 | 用户管理 | P2 | 中 | 2025-06-04 | 延期 | - | - | 偶发
BUG-010 | 订单列表排序不稳定 | 订单管理 | P2 | 中 | 2025-06-06 | 延期 | - | - | 经常
BUG-015 | 库存不足时创建订单未正确提示，页面卡死 | 订单管理 | P1 | 高 | 2025-06-08 | 已修复 | 开发B | 2025-06-10 | 必现
BUG-018 | 导出Excel金额格式不一致 | 报表模块 | P2 | 中 | 2025-06-11 | 延期 | - | - | 必现
BUG-019 | 微信支付回调偶发失败，订单状态不更新 | 支付模块 | P1 | 高 | 2025-06-12 | 待修复 | 开发C | - | 经常
BUG-023 | 批量导入订单超过500条报500错误 | 订单管理 | P1 | 高 | 2025-06-16 | 待修复 | 开发B | - | 必现
BUG-024 | 支付成功后页面跳转延迟 | 支付模块 | P3 | 低 | 2025-06-17 | 已修复 | 开发C | 2025-06-18 | 经常
BUG-025 | 报表筛选条件重置后仍显示旧数据 | 报表模块 | P2 | 中 | 2025-06-17 | 已修复 | 开发D | 2025-06-19 | 必现
BUG-026 | 系统配置项删除未二次确认 | 系统配置 | P3 | 低 | 2025-06-18 | 已修复 | 开发D | 2025-06-19 | 必现

## 缺陷统计汇总
统计维度 | 分类 | 数量
严重程度 | P0-致命 | 0
严重程度 | P1-严重 | 3
严重程度 | P2-一般 | 12
严重程度 | P3-轻微 | 13
状态 | 已修复 | 19
状态 | 待修复 | 6
状态 | 延期处理 | 3
模块 | 用户管理 | 7
模块 | 订单管理 | 8
模块 | 支付模块 | 6
模块 | 报表模块 | 4
模块 | 系统配置 | 3